ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 1008-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реформування системи шкільного харчування

1. Внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження норм та порядку організації харчування учнів у закладах освіти.

|  | МОЗ, МОН, Мінекономіки, Держпродспоживслужба, державна установа “Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України” (за згодою). Серпень 2020 року. |
| --- | --- |

2. Затвердити в установленому порядку Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти.

|  | МОЗ, МОН, Мінекономіки, Держпродспоживслужба. Жовтень 2020 року. |
| --- | --- |

3. Розробити примірні двотижневі меню з урахуванням використання сезонних продуктів.

|  | МОЗ, МОН, Мінекономіки, Держпродспоживслужба. Вересень 2020 року. |
| --- | --- |

4. Затвердити в установленому порядку Методологію щодо особливостей здійснення закупівель у сфері організації харчування в закладах освіти.

|  | Мінекономіки, МОН, Антимонопольний комітет. Серпень 2020 року. |
| --- | --- |

5. Затвердити в установленому порядку методичні настанови щодо розроблення, запровадження та використання постійно діючих процедур, які базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках для закладів освіти.

|  | Мінекономіки, Держпродспоживслужба. Вересень 2020 року. |
| --- | --- |

6. Забезпечити виконання регіонального плану заходів щодо поліпшення організації харчування в закладах загальної середньої освіти та оприлюднення інформації про його виконання на офіційних веб-сайтах органів державної влади.

|  | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою). 2020-2023 роки. |
| --- | --- |

7. Сприяти модернізації харчоблоків у закладах загальної середньої освіти.

|  | МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою). 2020-2023 роки. |
| --- | --- |

8. Сприяти популяризації формування культури харчування та розвитку принципів здорового харчування із залученням інститутів громадянського суспільства.

|  | МОН, МОЗ, Мінекономіки, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2020-2023 роки. |
| --- | --- |

9. Забезпечити здійснення постійного державного моніторингу постачальників харчових продуктів та/або послуг з організації харчування для закладів загальної середньої освіти.

|  | Держпродспоживслужба, Мінфін, Мінекономіки. Постійно. |
| --- | --- |

10. Затвердити в установленому порядку гігієнічні вимоги до харчоблоків закладів загальної середньої освіти.

|  | Мінекономіки, МОЗ, Держпродспоживслужба. Вересень 2020 року. |
| --- | --- |